版本号：C

质量管理体系要求文件

南京市住宅建设总公司

二0一六年五月一日

质量管理体系要求目录

（ISO9001：2015版）

| 序号 | 编号 | 名 称 | 标准对应章节（规范编号GB/T50430） | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NZ/QP-7.1（3、4） | 基础设施和过程运行环境要求控制 | 7.1．3 ，7.1.4 （6） |  |
| 2 | NZ/QP-7.1.5 | 监视和测量设备的要求控制 | 7.1.5（11.5） |  |
| 3 | NZ/QP-7.2 | 人力资源要求控制 | 7.2 （5） |  |
| 4 | NZ/QP-7.5 | 文件化信息要求控制 | 7.5（3.5）（13） |  |
| 5 | NZ/QP-8.1 | 工程项目施工策划要求控制 | 8.1 （10） |  |
| 6 | NZ/QP-8.2 | 与业主有关过程的要求控制 | 8.2 |  |
| 7 | NZ/QP-8.4 | 采购、外包过程要求控制 | 8.4 （8）（9） |  |
| 8 | NZ/QP-8.5 | 项目施工和服务提供要求控制 | 8.5（10） |  |
| 9 | NZ/QP-8.6 | 工程项目与过程的监视和测量要求控制 | 8.6 （10.5） |  |
| 10 | NZ/QP-8.7 | 不合格品要求控制 | 8.7（11.4） |  |
| 11 | NZ/QP-9.1.2 | 业主满意测量要求控制 | 9.1.2（10.6） |  |
| 12 | NZ/QP-9.2 | 内部审核要求控制 | 9.2（12） |  |
| 13 | NZ/QP-9.3 | 管理评审要求控制 | 9.3（12） |  |
| 14 | NZ/QP-10 | 改进要求控制 | 10（13.3） |  |

说明：新版标准第4、5、6章有关文件化信息要求在质量手册中表述。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP-7.1（3、4） |
| --- | --- | --- |
| 标题：基础设施和过程运行环境要求控制 | C版 | 0次修改 |

1、目的

为工程项目达到符合要求所需的基础设施和过程运行环境而充分获得物质保证以及相适应的环境、安全因素支持条件，并对提供和管理维护活动进行控制。

2、范围

适用于本公司工程项目所需的基础设施及过程运行环境工作条件。

3、职责

3．1各基层公司负责提供项目部所需的基础设施，协助控制其过程运行环境。

3．2本公司有关部门及各基层公司负责对提供的基础设施和过程运行环境是否满足工程项目符合性要求进行监督管理。

3．3项目经理部负责基础设施需求计划使用、维护、验收、现场过程运行环境控制。

4、要求控制

4．1基础设施的识别：为实现工程项目符合性所需的基础设施包括：相关工作场所和设施（如临设、道路、水、电、气）、机具、模具、设备、周转材、防护设施、支持性服务、必要的办公、通讯、运输设施等。

4．2设施的提供

4．2．1由工程项目部负责提出配置计划（一般指临设、施工、生产机具的配置），注明设施名称、数量、用途等，经项目经理或分管生产领导批准，由各基层公司负责提供，当提供不足时，项目部负责通过采购或租赁来满足需求。（外部提供的过程，产品和服务要求控制NZ/QP8.4）

4．2．2所需基础设施的提供计划必须提前安排进场，以满足工程项目施工要求。

4．2．3按施工组织设计或方案的平面布置策划，确定设施的位置和功能。

4．2．4根据工程规模配备相应办公设施和交通通讯设备，由项目部负责维护管理。

4．3设施验收

4．3．1装配式活动板房安装完成后，应按有关标准验收，办理验收手续。需要相关方验收的大型机械设备（如塔吊、物料提升机、爬升机械、静压机等），必须由安装单位和使用者共同自检合格，办理申报和确认验收手续。常用的机具及自制设施由项目经理部组织验收，填写《基础设施验收单》或自制验收记录。

4．3．2安全设施根据施工进展，及时提供，并按有关验收标准，由项目部组织验收，并保留验收记录。

4．4对计量、测量设备按《监视和测量设备控制程序》（NZ/QP-7.1.5）执行。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP-7..1（3、4） |
| --- | --- | --- |
| 标题：基础设施和过程运行环境要求控制 | C版 | 0次修改 |

4．5对设备、机械使用，应明确操作规程和安全注意事项。

4．6对有关机械设备的保养和检测，由项目部按《设备管理规定》负责保养记录，日常检查记录，并按本公司设备管理有关规定制定检修计划，检修好的设备机械经负责人核验签字后方可使用，对检修情况进行记录。

4．7过程运行环境控制

4．7．1文明施工现场按JGJ59-2011标准和《南京建筑施工现场文明标准化管理标准》进行管理控制。

4．7．2冬夏季施工应按季节性施工措施及要求，严格执行，并保留相应证据。

4．7．3项目部负责提供劳动保护用品，按本公司《安全生产管理制度》执行。并做好记录、台帐。

4．7．4工程项目施工与周边环境有影响的，应采取相应的防护和告之措施，由项目部与相关方协调处理。

4．7．5对工作环境的安全控制记录由项目经理部责任人、安全员按行业统一记录格式要求填写《施工安全管理资料》。

4．7．6砼、砌体等施工时，应按养护规定进行专人养护，屋面防水层施工应在砼基层干燥状态下进行。

4．7．7所有原材料、半成品有防潮要求时，应保证贮存在干燥环境或采取防潮措施。有防尘要求时，应在洁净环境下作业。

4．7．8较大危险分部分项工程施工前必须制定专项方案，组织专家论证，报总监审批确认后，方可施工。

4．7．9动火作业前应报监，消除动火范围内危险源，动火人员应知动火施工安全作业规程，有专人监控现场。消防设备应符合“施工现场消防管理规定”。

4．7．10起重作业及交叉施工作业区域应有明显标识，防护监控措施。

5、相关文件

5．1本公司《安全生产管理制度等文件要求》

5．2本公司《设备管理规定》

5．3《建筑施工安全检查标准》                   JGJ59-2011

5．4《南京建筑施工现场标准化管理标准》等行业安全管理文件

6、质量记录

6．1《基础设施清单》                           NZ/QR7.1.3

6．2《基础设施验收单》                         NZ/QR7.1.3

6．3市安全监督站统一印制的《施工安全管理资料》

6．4总公司安全生产检查表

南京市住宅建设总公司基础设施清单

NZ/QR 7.1.3                                                       NO.

| 基础设施名称 | 设备规格型号 | 数量 | 基础设施验收情况 | 租赁数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：               单位或项目名称：                       日期：

南京市住宅建设总公司基础设施验收单

NZ/QR 7.1.3                                                     NO.

| 设施名称 |  |
| --- | --- |
| 型号（规格） |  |
| 进场日期 |  |
| 设施安装调试情况： |  |
| 设施验收结论： |  |
| 参加验收人员： |  |
| 备注： |  |

项目名称：                                          日期：

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP-7.1.5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：监视和测量设备的控制要求 | C版 | 0次修改 |

1、目的

对用于本公司建筑工程、基础工程、净化工程符合规定要求的监视和测量设备（以下简称检测设备）进行有效控制，确保监视和测量结果的有效性。

2、范围

适用于本公司建筑工程、基础公司、净化工程检测设备的控制。

3、职责

3．1各基层公司负责购置和提供检测设备，负责台帐和定期校验。

3．2项目经理部负责拟定需求计划、标识、使用、维护保养。

3．3本公司工程处负责检查、督促各基层公司及项目部执行本文件控制要求。

4、要求控制

4．1分类：根据检测装置的计量精度、计量要求和重要程序分类如下：

A类：强检仪器：水准仪、经纬仪、接地电阻表、压力表、磅称、30M以上钢卷尺、尖埃粒子仪等。

B类：自检仪器：试模、坍落度筒、等。

C类：水平尺、温度计、塞尺、钢卷尺等。

4．2对购置的检测设备，精密度、准确度必须达到规定标准，且具有生产许可厂家的产品，方可投入使用。

4．3使用的检测设备必须在校准期内，处于合格状态。

4．4各基层公司对购置检测设备应编号、记录。建立《监视和测量装置登记台帐》。

4．5校准

4．5．1检测设备必须有施工技术人员专门使用，并按有关说明书的要求操作。

4．5．2校准管理规定

校准期行将届满的检测设备和新购置的检测设备必须进行校准，A类检测设备由各基层公司或项目部及时委托有资格的机构校准；B类自校检测设备，按自校规定由各基层公司负

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP-7.1.5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：监视和测量设备的要求控制 | C版 | 0次修改 |

责；C类检测器具由项目经理部购买具有合格计量标识的器具，且不得在破损或计量不清楚情况下使用。

4．6各基层公司应当保留A类、B类校验记录，使用比照校验时应作出比照校验规定文件。

4．7使用和维护

4．7．1精密、贵重的测量设备，项目部根据需求计划，在各基层公司办理领用手续，项目部必须指定专人负责按使用说明使用、维护。

4．7．2项目部应按检测试验设备技术文件，要求对其进行维护和保养，严禁私自拆修。

4．7．3贮存和搬运

（1）检测设备的贮存环境应符合防尘、防潮、防震、防腐蚀、防火的要求。

（2）搬运时，应正确保护，特别对精密设备应轻拿轻放，并按使用说明书进行特殊维护。

4．8A、B类不能修复或报废的检测设备，由各基层公司决定报废处理。

4．9当发现检测设备失准应采取以下措施：

4．9．1立即停止使用，报告使用部门负责人。

4．9．2请专人评定已检结果的有效性。

4．9．3对确已失准的A类检测设备，外送重新校准或作报废处理按4.8条执行。

5、相关文件

5．1  GB50300-2013现行国家验收规范

6、质量记录

6．1《检测设备登记台帐》                   NZ/QR-7.1.5

6．2《检测设备校准记录》                   NZ/QRB3-7.1.5

南京市住宅建设总公司

检测设备登记台帐

NZ/QR 7.1.5                                              NO.

| 序号 | 设备 编号 | 名称及型号规格 | 生产 厂家 | 测量 范围 | 校准 周期 | 校准 机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                       单位名称：                    日期：

南京市住宅建设总公司

检测设备校准记录

NZ/QR 7.1.5                                                                                      NO.

| 序号 | 名称 | 型号 | 名称 | 数量 | 检定时间 | 检定单位 | 检定结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、检定合格或降级使用的在检定结果栏反映。2、记录人员在备注栏签字                    单位名称：

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP7.2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：人力资源要求控制 | C版 | 0次修改 |

1、目的

对本公司的质量管理体系中与质量管理和工程质量有关人员能力认定、培训、考核及其过程控制。

2、范围

适用于质量管理体系内与质量有关的在岗、转岗、新招聘的所有员工，包括分包、外协单位的主要管理人员及专业技能人员。

3、职责

3．1劳人处

（1）负责本公司职能部门人员及各基层公司主要负责人的认定、考核；专业技术人员及特殊工种人员培训，负责人力资源政策及人事管理制度，制定企业人力资源发展规划。

（2）各基层公司负责项目经理及主要管理人员的认定、考核。执行人力资源政策及管理制度。

（3）项目部负责项目管理人员及工种负责人的认定、考核（包括施工人员）。

3．2各职能部门及各基层公司负责提出管理人员配置培训需求计划。

3．3分管领导负责批准质量管理体系内审员培训、考核要求。

3．4总经理批准：

（1）本公司中层干部的任职要求的相关文件。

（2）分管领导批准教育培训计划。

（3）按本公司有关规定的教育培训费用和配置人力资源。

4、要求控制

4．1任职要求文件制定

4．1．1《岗位人员任职要求》的制定，质量管理体系内主要负责人的考核，对产品质量有影响的任何岗位，都应考虑如下原则要求：

（1）学识：包括学历、知识两方面

（2）岗位资格及所受培训。

（3）能力：满足于岗位要求的本领，更须有自觉改进、进行开创性工作策划的本领。

（4）经验：工作经历、阅历。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP7.2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：人力资源要求控制 | C版 | 0次修改 |

（5）体格素质：职业道德、工作态度、身体状况等。

4．1．2各基层公司制定本单位质量管理体系内主要管理人员岗位任职要求及考核办法，并考核，保留相关记录。

4．1．3公司中层干部负责人岗位任职要求由劳人处编制，报总经理批准。由劳人处组织考核，并保留相关记录。

4．1．4各部门岗位职责由部门负责人制定，经企管办审核，分管领导批准。

4．2教育培训计划的制定：

4．2．1每年劳人处或基层劳资科根据各职能部门或各基层公司提出的人员培训需求或到期人员资格复审、换证，编制培训计划，组织培训，保留相关记录。

4．2．2《年度教育培训计划表》中涉及各职能部门人员能通过自学或能自行参加培训，按本公司有关规定报销学费，培训情况报劳人处备案。

4．2．3各基层公司需引进人才招聘活动，应报劳人处批准后实施。

4．3教育培训的种类

4．3．1新员工的上岗教育培训

（1）意识教育：企业发展史简介，培养新职工爱岗敬业精神，本企业优秀人才榜样教育。

（2）基础教育：劳动纪律方面文件规定，法律、法规、质量管理体系文件教育。

（3）业务教育：本岗位工作职责及管理规定。

（4）岗位技能培训。现场实习锻炼

4．3．2在职及转岗人员继续教育培训，由各基层公司组织，由劳资科处备案。

特殊作业人员应培训合格持证上岗建档，定期通知安排复审换证工作。

4．3．3继续教育培训，质量管理体系内人员需参加继续教育培训的，按4.2.1要求执行。

4．4任职及教育培训的考核

4．4．1本公司部门中层干部、专业技术人员每年考核一次，由劳人处负责组织，保留记录。

4．4．2各基层公司主要质量职能管理人员科室负责人、项目经理等考核由各基层公司组织，并保留考核记录。

4．4．3培训考核结果，保留相应记录并保留证件复印件。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP7.2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：人力资源要求控制 | C版 | 0次修改 |

4．4．4合格以上考核记录交劳人处劳资科备案。

4．5本公司人事档案管理按本公司《人事管理工作制度》执行，项目部应建立用工身份证登记，保留安全教育记录。

4．6本公司部门及各基层公司在过程监视中人力资源发生的不合格情况按《改进控制程序》执行。

5、相关文件

5．1《质量手册》及《文件化信息要求控制》（NZ/QP-7.5）

5．2《岗位人员任职要求》

5．3《南京市住宅建设总公司人事管理工作制度》

6、质量记录

6．1年度培训调查表                  NZ/QR7.2

6．2年度培训计划表                  NZ/QR7.2

6．3员工岗位培训发证记录            NZ/QR7.2

南京市住宅建设总公司

年度培训调查表

NZ/QR 7.2                                              NO.

| 申请培训部门 |  |  | 培训时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需培训人数 |  |  | 填报人 |  |
| 培 训 内 容 |  |  |  |  |
| 部门意见 | 部门负责人： 日期： |  |  |  |
| 劳人处（劳资科）意见： 负责人： 日期： |  |  |  |  |

单位名称：

南京市住宅建设总公司

年度培训计划

NZ/QR 7.2                                              NO.

| 日期 | 受培训部门 | 参加培训 人 员 | 培训方式 | 培训内容 | 考核方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制： 审核： 批准： 日期： |  |  |  |  |  |  |

单位名称：

南京市住宅建设总公司

员工岗位培训发证记录

NZ/QR 7.2                                                                                   NO.

| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化 程度 | 岗 龄 | 培训部门 | 培训日期 | 培训考核结果 | 岗位证书编号及 发放日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

记录人：                                     单位名称：                                             日期：

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP7.5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：文件化信息要求控制 | C版 | 0次修改 |

1、目的

对本公司质量管理体系所需的活动形成文件化信息及相关外来文件信息予以控制。

2、范围

适用于本公司质量管理体系内所有文件，包括外来文件。

3、职责

3．1工程处负责编写质量手册、质量管理体系文件，分管领导负责其审核，总经理批准。

3．2本公司各部门及各基层公司负责其管理职责范围内的第三层次文件。

3．3本公司各有关部门负责识别其业务管理外来文件，并通知各基层单位及时获得文件。

3．4各基层公司负责向项目部提供质量管理体系文件，外来文件可由项目部自购或网上相关方获得。

3．5本公司体系内管理文件、作业文件必须由分管负责人批准。

3．6各职能部门（项目部）负责保留质量管理体系内作为证据的相关质量记录。

4、文件化信息要求控制

4．1文件的分类

4．1．1按性质分

（1）管理性文件：如质量手册、体系文件、本公司工程质量管理和施工作业文件等。

（2）技术性文件：如施工图纸、工艺规程、标准、图集、行业规范等。

4．1．2按来源方式分

（1）内部文件：本公司内部编制的质量管理体系相关文件和管理文件。

（2）外来文件：如国家/行业法规、标准，业主和相关方提供的，行业主管部门的规定等。

4．2质量管理体系要求文件编号说明（附后）

4．3质量记录保存期限表。

4．4内部文件的控制，包含有文件的编制、审批、发放登记、防止误用或泄密、更正、废止四项内容。

4．4．1文件的编制、审批

（1）工程质量记录：按行业统一记录格式填写，相关责任人确认。

（2）施工组织设计（或方案）：应由项目部施工人员或项目工程师编制，项目经理

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP7.5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：文件化信息要求控制 | C版 | 0次修改 |

审核，各基层技术负责人批准。编制内容应符合《工程项目的运行、策划、要求、控制》（NZ/QP-8.1）。特殊专项方案应组织成立专家小组审核，并获得总监确认。

（3）本公司管理文件、作业文件，由各部门或各基层公司编制，部门负责人审核，分管领导批准，并加盖公章。

（4）质量手册、体系要求本公司质量管理文件及质量由工程处负责编制，部门分管领导审核，质量管理体系分管领导批准。

4．4．2文件的收发、登记管理

（1）本公司各部门、各基层公司（包括项目部）收、发文件时应填写《收文登记表》或《文件发放登记表》。保留收发文件记录。

（2）所有外来文件经部门识别后，适用有效文件应及时获得、登记，及时复印、下发。项目部保存与项目相关的外来文件和质量记录。

（3）所有持有者应妥善保管，便于及时获取。文件以时间先后顺序和版本编号识别其有效性，防止作废文件误用。

（4）涉及需保密的文件化信息，由制定该文件的部门识别，专人负责保管并在文件目录中注明。对涉密文件的查阅应做出规定，未经分管领导批准不得借阅、复印、影印或者将涉密文件的信息向他人泄密，否则责任人将承担相应的经济和法律责任。

4．4．3文件的更改

（1）文件需更改时，原编制部门或人员根据更改原由和内容按本文件要求编制和审批。

（2）更改的方式采用重新发文、补充发文或引用新版文件以新更改文件日期作为有效文件的识别和采用。

（3）文件更改后，应及时下发原岗位及有关人员。

（4）外来文件如有新版文件由各职能部门及时识别其有效性。

（5）无保留价值的作废文件，由相关管理部门负责人进行作废处理，确保现场不得预期使用。

4．5公司每年的管理评审中，须有对质量管理体系有关文件由管理部门定期评审内容，以确保文件的有效性和符合性。

4．6文件格式媒介可采用纸质，电子档文件文字，图示表示等。

6、质量记录

6．1《文件发放登记表》        NZ/Q7.5

6．2《收文登记表》            NZ/Q7.5

南京市住宅建设总公司

文件发放登记表

NZ/QR7.5

| 序号 | 文件名称 | 编号（版本） | 收件部门（人员） | 签收日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位（项目）名称：

南京市住宅建设总公司

收文登记表

NZ/QR7.5

| 序号 | 文件名称 | 编号（版本） | 收文人 | 签收日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位（项目）名称：

南京市住宅建设总公司

质量记录保存期限表

| 序 | 质量记录类型 | 保存期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理评审记录 | 三年 |  |
| 2 | 内部审核记录 | 三年 |  |
| 3 | 重大不合格品记录 | 长期 |  |
| 4 | 一般不合格品记录 | 一年 |  |
| 5 | 合同评审记录 | 五年 |  |
| 6 | 过程监视测量记录 | 二年 |  |
| 7 | 工程项目管理记录 | 五年 |  |
| 8 | 特殊工种作业人员及主要管理人员培训资料 | 长期 |  |
| 9 | 物资合格供方或合格施工供方资料 | 三年 |  |
| 10 | 其他质量记录 | 一年以上 |  |

南京市住宅建设总公司质量体系

文件编号说明

- 质量手册

N Z / Q M

编制版号

编制年号

质量手册代号

南京市住宅建设总公司

- 标准要求文件

N Z / Q P(QR)

标准章节号

标准要求控制文件代号

（记录表格代号）

南京市住宅建设总公司

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.1 |
| --- | --- | --- |
| 标题：工程项目施工策划要求控制 | C版 | 0次修改 |

1、目的：

对特定工程项目的实现过程进行策划，以满足业主及工程项目的要求。

2、范围

本公司所有合同工程项目。

3、职责

3．1本公司及各基层公司负责质量管理过程策划。

3．2项目部负责为工程项目实现而提供和服务过程策划，并对策划结果负责动态管理。

3．3策划的结果就是施工组织设计（或方案）必须由施工技术人员组织编制，项目经理审核，各基层公司技术负责人批准（本公司技术负责人授权）。有要求时，本公司技术负责人批准，并应得到发包方或监理方认可。

4、要求控制

4．1质量管理过程策划

（1）建立质量管理制度，明确工程项目质量目标及要求。

（2）组建项目部，明确项目部质量管理岗位职责。明确资源配置需求。

（3）明确本公司质量管理文件及作业文件。

（4）进行过程的监视和测量，指导和服务管理。（NZ/QP-8.6）

（5）如有不合格情况执行《不合格品要求控制》（NZ/QP-8.7）。

4．2工程项目实施运行和服务过程策划

4．2．1业主要求确认：通过招投标、合同、协议文件确定。

4．2．2工程项目要求确认：通过设计文件，现场勘察，图纸会审等确定。

4．2．3项目部人员控制执行《人力资源控制要求控制》（NZ/QP-7.2）。

4．2．4资源获得及运行过程环境控制要求执行《基础设施及过程环境要求控制》（NZ/QP-7.1.3，7.1.4）。

4．2．5获得作业指导书途径：

（1）各基层公司提供或复印。

（2）采购工程施工技术规范、图集、验收标准等。（或网上查证）相关内容。

（3）各基层公司制定的作业文件。

4．2．6开工前的准备工作控制

- 开工条件是否具备，水、电容量、进场道路是否满足施工要求。

（2）临设应满足高峰期施工人员居住。

（3）进场材料是否按计划满足施工要求。

（4）机械设备能力需求是否满足要求。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.1 |
| --- | --- | --- |
| 标题：工程项目施工策划要求控制 | C版 | 0次修改 |

（5）办公通讯设施是否已到位。

4．2．7施工组织设计（或方案）

（1）符合招投标文件要求。符合设计文件要求。

（2）符合国家/行业法规、标准。

（3）符合工程特性和现场环境。

（4）符合本公司质量管理体系文件要求和GB/T50430-2007规范中的策划要求。

4．2．8施工组织设计（或方案）内容一般包括：

（1）工程概况及质量目标。

（2）施工布署。

（3）资源配置要求。

（4）主要分部、项施工方法、顺序。

（5）质量安全技术保证措施。

（6）管理网络、总平面布置、进度计划。

（7）验收依据、准则，专项方案制定安排；

（8）季节性施工要求等。

4．2．9其他过程，如：施工实施运行服务过程，与采购外包过程，执行本公司质量管理体系相应的要求控制。

4．2．10项目施工过程、验收过程及交付所涉及的工程资料必须根据当地行业主管部门要求由专人收集、填报并整理齐全，保留相应记录。

4．2．11 工程内容变更时， 应考虑评价相应风险防范如（工期、价格、变更内容的合理性、损失等）并保留相应变更手续的有效依据。

5、相关文件

5．1本公司有关控制质量管理体系要求的控制文件

5．2国家/行业、法规、标准等

5．3本公司质量管理文件

- 质量记录

6．1本公司质量管理体系要求的质量记录。

6．2施工组织设计（或专项方案）及报批记录

6．3国家/行业规范、标准要求的质量记录

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：与业主有关的过程控制要求 | C版 | 0次修改 |

1、目的

对业主的需求和期望以及工程产品有关要求得到确认，并加以实施和保持。

2、范围

适用于本公司所有工程项目对业主要求及工程产品要求的确认及相关过程的控制。

3、职责

3．1各基层公司

3．1．1负责收集、分析、筛选业主（即顾客，以下同）的信息。执行总公司《信用合同管理制度》、《经营工作管理制度》。

3．1．2负责识别业主需求和期望，组织对业主及工程需求进行评审。

3．1．3负责编制（或审核）投标书。

3．2工程处配合做好建安工程的标书、合同评审，参与传送招标信息，并协助基层公司投标报名，负责过程监视监督管理。工程处、质安处参与重要建安工程技术标书的评审。负责制定投标及工程合同管理制度，分管领导审批。

3．3分管副总经理负责对标书、合同评审、审核，总经理及各基层负责人负责批准。

3．4项目部负责履行合同及竣工验收，配合基层公司进行工程决算，收集回访信息及保修服务活动。

4、程序

4．1收集信息

工程处通过《南京市建设工程信息网络》督促各基层公司及时收集，招标信息，各基层公司经营人员可直接在市场掌握经营信息。

4．2报名

4．2．1获得符合企业资质条件的工程项目，由各基层公司有关人员准备投标资格预审材料工程处配合提供相应资质文件，投标人与业主充分沟通，并及时反馈业主意见。必要时对现场进行察看。

4．2．2各基层公司与分管领导及时沟通信息。负责参与投标及答疑过程管理。

4．3标书评审

4．3．1标书评审采取填写表格、会签的方式，各基层公司组织评审，在需要时也可邀请专业人员参与评审。

4．3．2标书评审是对招标文件与图纸的评审，内容有：

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：与业主有关的过程控制要求 | C版 | 0次修改 |

（1）项目资金到位状况的评价。

（2）实施技术难点的分析和评价。（含评估、造价、工期等风险措施）

（3）项目质量要求的分析与质量要求等级的评定。

（4）工期要求是否能予以满足的评定。

（5）工作环境的评价。

（6）标书所有要求合法性评定。

4．3．3标书评审要作出总结性的结论，一般由各基层公司负责人签字确认，除非下列情况还须分管副总经理审核，总经理批准。

（1）建安工程需本公司配合评审。

（2）本公司决策对该项目有特殊要求时。

（3）参与国际市场投标项目。

4．4工程投标

4．4．1各基层公司组织预算员进行施工图预算工作，勘察现场并根据招标文件要求整理相关资料，编制施工投标文件（必要时报相关部门监督审核），内容如下：

（1）投标承诺书及附录。

（2）授权委托书。

（3）报价汇总表。

（4）预算书。

（5）施工组织设计。

4．4．2按招标文件规定投标截止时间前，由各基层公司将公章加封的投标书送达指定的地点。

4．4．3一般由各基层公司参加开标会，并作相关答辩准备，需要时，对建安工程本公司相关部门应派人参加。

4．5中标后的合同评审和签订

4．5．1收到中标通知书后，按国家工商行政管理局监制的现行合同文本，拟写合同草案。

4．5．2合同评审

（1）各基层公司组织合同评审，分管副总经理负责对评审结论审核，总经理批准签订合同。（以签章并加盖公章为准）

（2）合同评审内容：

①合同的各项要求是否合法、明确。

②任何与招标文件不一致的合同或协议书的要求是否得到解决。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：与业主有关的过程控制要求 | C版 | 0次修改 |

③工程项目批准建设文件是否齐全。

④工程资金来源和落实情况；

⑤质量保证体系要求评审（业主有要求）。

⑥各项要求（技术、质量、工艺、设备、经济）是否明确。

⑦公司是否有能力满足合同或协议中的各项要求。

（3）各基层公司做好合同评审会记录，并保存，所有与会者须签认。

4．5．3与业主洽谈合同条款，内容如下：

（1）协议书：

①工程承包范围。

②合同工期。

③质量标准。

④合同价款及付款方式。

（2）通用条款。

（3）专用条款。

（4）工程质量保修书。

4．5．4双方经协商达成共识后，正式填写合同，并由总经理或受权人审批，经双方法人代表或法人委托代表签字，单位盖章后生效。并按有关规定，及时到市建管处办理备案手续，办理时持有下列文件：

（1）建筑业企业信用管理手册。

（2）中标通知书。

（3）全部合同文本（正、副本）。

（4）建筑施工企业项目经理资质证书。

必要时还应会同甲方到市工证部门进行公证和到市工商部门办理合同鉴证手续。

4．5．5合同正本由档案室保存。

4．5．6合同副本由各基层公司保存。

4．5．7合同的修订与修订评审：

（1）工程合同一旦签订，合同的正本原则上不应修订，除非：

①履约中发现合同未能涵盖的事项产生，且双方一致同意时。

②履约中发生不可预测事件，且双方协商一致时。

③业主由于满意，主动愿在修订合同中增加明确有利于本公司利益的条款且我方也认为明显合适时。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：与业主有关的过程控制要求 | C版 | 0次修改 |

（2）由于履约中，因图纸设计的变更引起工程造价的更改和工期的一般性的变动，且双方一致同意时，须由项目部采用以下方式修订：

①补充协议。

②会议纪要：修订合同采取补充协议时，仍须由经营处（科）按合同生效程序重新评审。

③有关方共同确认的签证文件。

（3）所有的合同变更信息必须保留相应的证据并确保基层公司分管领导和相关人员及时获取合同变更信息要求。

4．6履行合同

由本公司工程项目经理部履行合同（合同由各基层公司提供并交底），并与发包方进行有效沟通.

4．8竣工结算

竣工验收交付时，由项目经理部绘制好竣工图，牵头组织造价核算人员与业主沟通，进行工程结算，凭业主确认的技术核定单、设计变更单、工程签证单进行调整。并通过有关部门审计。

4．9竣工验收及交付活动由项目部负责，各基层公司分管领导参加。

4．9．1合同内容施工完成后，由项目部自检，相关责任人确认后，报告相关方进行竣工验收。

4．9．2负责提供完整、有效的工程竣工资料。

4．9．3负责对验收、交付过程中相关方提出的整改要求进行整改纠正；必要时采取纠正预防措施，执行《改进要求控制》（NZ/QP-10）。

4．9．4负责对业主、相关方改进意见的收集、整理。

4．10回访保修活动

4．10．1工程交付后，应组织维修队伍或维修人员，保证联系电话畅通。负责在合同保修期内，接到维修信息后，三天内派人上门服务处理。

4．10．2维修内容的质量验收由维修负责人负责，必要时本公司部门或基层公司参加验收。

4．10．3维修服务质量应取得业主确认，并保留确认证据。

4．10．4项目部应对业主及相关方征求施工、服务过程反馈意见并收集、整理保留记录。

5、相关文件

5．1《质量手册》                       NZ/QM-2016-C

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：与业主有关的过程控制要求 | C版 | 0次修改 |

5．2《业主满意测量要求控制》           NZ/QP-9.1.2

5.3《信用合同管理制度》

6、质量记录

6．1《标书会签评审表》                 NZ/QR8.2

6．2《合同评审表》                     NZ/QR8.2

6．3《合同更改通知单》                 NZ/QR8.2

南京市住宅建设总公司

标书会签评审表

NZ/QR8.2                                            NO.

| 项目名称 |  |  | 开工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 工期要求 |  |
| 工程概况： |  |  |  |  |
| 工程款支付方式 |  |  |  |  |
| 施工技术难点（含风险评价） |  |  |  |  |
| 项目质量要求 |  |  |  |  |
| 工期要求能否满足 |  |  |  |  |
| 设计图纸是否达到施工要求 |  |  |  |  |
| 施工现场条件及社会环境 |  |  |  |  |
| 评审会签意见 |  |  |  | 签名（时间） |
| 评审结论 |  |  |  | 负责人： |

单位名称：                                                年  月  日

南京市住宅建设总公司

合同评审表

NZ/QR8.2                                          NO.

| 项目名称（结构类型） |  |  |  |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计（监理）单位 |  |  |  |  | 建筑面积（造价） |  |
| 评审内容 |  |  |  | 评审记录 |  |  |
| A | 合同中要求是否明确 |  |  |  |  |  |
| B | 合同条款与招标书是否一致 |  |  |  |  |  |
| C | 合同对工期、质量、付款及结算方式的要求 |  |  |  |  |  |
| 参加评审人员签名 |  |  |  |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |  |  |

单位名称：                                               年  月  日

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.4 |
| --- | --- | --- |
| 标题：采购、外包过程要求控制 | C版 | 0次修改 |

1、目的

1．1对采购过程及供方进行必要控制，确保所采购物资满足本公司需求和规定的质量要求。

1．2对外包过程的分包方进行过程控制，保证外包方的提供过程满足本公司质量管理体系要求。

2、范围

2．1适用于本公司工程项目、需采购的物资（如：原材料、半成品、外协件等），并对物资供方进行评价、选择和控制。（包括设备（机具）租赁）

2．2适用于本公司施工供方、设备供方、施工过程服务供方进行评价、选择和过程控制。

3、职责

3．1采购和外包过程由各基层和项目部负责。基层公司明确项目部采购、外包权限。

3．2本公司有关部门负责对采购和外包过程运行情况进行督促检查。

3．3项目经理及基层公司分管领导负责审批权限内采购计划、协议或合同。由责任人负责采购、评价、验收，保留相关记录。

3．4项目经理和基层公司负责批准权限内的合格供方评价和签订外包协议或合同

4、要求控制

4．1识别物资类别

（1）重要物资：构成建筑产品的工程结构和影响使用功能的物资。

（2）一般物资：构成建筑产品非关键部分的批量物资一般不影响最终质量和使用功能要求的辅助性物资。

4．2对采购和外包供方的评价

4．2．1采购物资由材料员或采购责任人收集提供重要物资供方的信息，推荐供方初选名单交项目经理或基层公司材料负责人评价，并填写《物资供方评估表》。

4．2．2根据采购技术标准和质量验收要求，一般通过以下内容对供方进行评估，并保存记录。

（1）供方的物资、生产许可证、有无通过质量体系认证。

（2）供方的生产能力，技术质量状况，价格水平。

（3）供方的信誉和服务质量。

4．2．3对重要物资的供方，由项目经理部或基层公司掌握供方名单。至少三年，对合格供方进行再评价。（按物“资供方评估表”履约情况及能力）

4．2．4每个项目物资采购原则上应在合格供方名录中选择供方，对业主指定的物资（一般为重要物资）供方评价、选择和控制，原则上参照4．2条款执行，一般情况下，由业主选择的供方为准，但进场物资的验证不能免除业主提供合格的责任，对供方提供的不合格材料由项目经理部或基层公司责任人与业主协商处理。（保留处理记录）

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.4 |
| --- | --- | --- |
| 标题：采购、外包过程要求控制 | C版 | 0次修改 |

4．2．5对外包方的评价

（1）现场考察分外包方业务能力、机具装备、产品质量状况。（含专业能力，人员素质）

（2）业绩考察外包方的信誉、以往质量记录、业务成果等。（经营许可，资质证明）

（3）50万元以上的施工外包方应填写《分包方考核表》留存项目部。

4．2．6对业主指定的分包方，本公司按4。2条及时将核实信息反馈给业主，必要时应有书面文件。

4．3采购的实施

4．3．1采购计划

（1）由项目经理部或基层公司材料负责人在施工生产前应编制或采购清单记录和材料进场计划，经项目经理或材料负责人审批后，方可实施采购；采购清单记录表由各基层公司自定。并订立采购合同。

（2）按优先在《物资合格供方名录》中选择供方。

（3）材料员与供方协商采购物资，重要物资必须由各基层公司或项目经理批准，签订《采购合同》，明确物资品名、规格、数量、质量要求、交货期、价格等。

（4）材料员应将物资采购需求计划核实，交项目经理或基层公司负责人确认后实施采购。

4．3．2对外包方的选择

（1）项目经理部原则上应在以往已评价选择合格施工外包方中选用，否则重新评价。

（2）由项目部基层公司负责外包过程签订协议、合同。

4．4采购的验证

4．4．1项目经理部或基层公司应按《过程和产品监视和测量要求控制》验证。包括质量文件验证和实物验证。

4．4．2验证不合格按《不合格品要求控制》有关规定执行。

4．4．3项目经理部负责填写验证记录并保持法定检测机构出具测试报告。

4．4．4采购物资的标识和搬运、贮存，按《项目施工和服务提供要求控制》有关规定执行。

4．4．5应业主要求需在供方现场察看时，由项目经理部妥善安排和联系。

4．4．6送检试验应满足国家/行业规范和试验规定。

4．4．7项目经理部按《工程项目与过程监视和测量要求控制》及本公司有关规定管理供方，如确认分包从业人员资格与能力，验证外包方主要材料、设施以及产品验证等活动。出现不合格按《不合格品要求控制》提出整改要求，并督促整改。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.4 |
| --- | --- | --- |
| 标题：采购、外包过程要求控制 | C版 | 0次修改 |

4．4．8对施工分包方三年未采用时，再选择合作时需对供方重新评价

5、相关文件

5．1《不合格品要求控制》                   NZ/QP-8.7

5．2《工程项目与过程的监视和测量要求控制》     NZ/QP-8.6

5．3《项目施工和服务提供要求控制》         NZ/QP-8.5

5.4《本公司有关管理规定》

6、质量记录

6．1《物资供方评估表》                              NZ/QR-8.4

6．2《物资和外包方合格供方名录》                    NZ/QR-8.4

6．3材料物资进场计划及验收记录

6．4《外包方考核表》                            NZ/QR-8.4

南京市住宅建设总公司

物资供方评估表

NZ/QR 8.4                                      NO.

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方名称 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 订购物资名称 及规格型号 |  |  |  |  |  | 价格 |  |  |  |
| 评 估 内 容 | 许可证 （资质） |  | 价格 | 技术质量 状况 | 生产能力 |  | 履约表现 |  | 信誉 |
| 评 估 意 见 | 材料员 签字： |  |  |  | 项目经理部或基层公司 签字： |  |  |  |  |
| 注：评估标准：合格 不合格 评估意见应作简要说明 评估结果由采购员填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：

南京市住宅建设总公司

物资外包方合格供方名录

NZ/QR 8.4                                       NO.

| 物资供应商 名 称 | 联系地址 | 联系人 | 联系电话 | 物资专长 | 填表 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料员（施工员）： 年 月 日 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |

单位名称：

南京市住宅建设总公司

外包方考核表

NZ/QR 8.4                                     NO.

| 供方名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业资质状况 |  |  |
| 地址： |  | 邮编： |
| 法定代表人： |  | 电话： |
| 是否通过认证： |  |  |
| 施工专项： |  |  |
| 企业主要业绩 (人员素质) |  |  |
| 专业施工能力 评价 |  |  |
| 现场考察 (机具装备) |  |  |
| 项目经理或 基层公司意见 |  |  |

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：项目施工和服务提供要求控制 | C版 | 0次修改 |

1、目的

对施工生产和服务过程进行有效控制，以确保满足业主的需求和期望。

2、范围

适用于本公司建筑工程、桩基及净化工程施工的确认、标识、防护和交付，以及验收交付后的回访保修，包括对业主和外包方财产的保护和控制。

3、职责

3．1项目部是施工生产和服务提供控制的主控机构，负责组织实施本程序。

3．2本公司部门及各基层公司负责该过程的监视和服务、指导，必要时参与实施控制和管理。

3．3本公司和各基层公司负责对特种作业人员的培训，负责对与工程质量相关人员的培训、考核和任用。

3．4大型机械、设备由各基层公司负责提供和调配（如桩基、塔吊等），维修、保养由项目部负责。如需租赁设备应按采购外包方要求控制执行。

4、要求控制

4．1本公司建安工程、桩基础及净化工程施工生产过程流程图见附图（一∽三）

4．2项目经理部的组建

4．2．1本公司在项目工程中标后，根据本公司人员资源情况组建项目经理部，项目经理部机构职能一般设置项目经理、项目工程师（技术负责人）、施工员、质安员、材料员、资料员等。

4．2．2项目经理由本公司或各基层公司确认，项目经理部成员由项目经理提名，分管领导批准，项目经理及主要管理人员、特殊工种人员必须经过培训，持证上岗。

4．3施工组织设计（或方案）

4．3．1施工组织设计或方案是针对具体建筑产品施工生产过程控制的全面策划，应积极采用新材料、新工艺、新技术，做好劳动力、材料、机械设备的平衡需求，努力降低资源配置量。

4．3．2施工组织设计的内容一般包括：

（1）工程概况。

（2）施工布署，项目质量目标及验收标准。

（3）资源配置计划：明确材料、机具设备、劳动力需求计划。

（4）施工总平面布置图，总进度计划。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：项目施工和服务提供要求控制 | C版 | 0次修改 |

（5）主要分部项施工方法、顺序和质量安全技术措施。

（6）季节性施工技术措施。

（7）施工组织设计编制依据、适用范围，应明确必要的复核计划，包括说明专项施工方案、设计及匹配计算。

4．3．3施工组织设计的编制和批准。

（1）编制前，必须熟悉设计图纸，了解现场，掌握第一手资料。依据设计文件、图纸会审、验收规范、招标文件等。

（2）施工组织设计由项目工程师（或施工员）编写，填写《施工组织设计审批表》，报项目经理审核，各基层公司技术负责人批准，必要时由本公司技术负责人批准。

4．3．4施工组织设计的实施，由工程技术部门督促指导，项目经理部负责实施。专项方案包括脚手架塔设、深基坑支护、高支模板、临时用电及新工艺、新材料施工等。

4．4图纸会审

4．4．1所有工程项目开工前或开工初期均应参加图纸会审，图纸会审由项目工程师组织，相关人员参加，并准备好会审意见。项目工程师按行业规定填写《图纸会审记录》。

4．4．2图纸会审的主要内容

（1）图纸之间有无矛盾，设计意图能否满足，便于施工要求。

（2）图纸说明及设计是否明确。

（3）构件的划分和加工是否满足施工能力。

（4）设计图纸有无错漏之处。

（5）设计意图是否明确。

（6）各工种之间的设计是否协调等。

4．5设计变更的控制

4．5．1来自业主或设计单位的变更，必须是正式有效的书面变更通知，变更通知由项目工程师或施工员向有关施工人员作出书面交底，内部资料员保存，并发放登记按《文件控制程序》执行。

4．5．2如果因施工原因提出变更设计，应按技术核定要求，征得业主或设计人员同意，办理正式手续后方可变更设计。由项目工程师按行业规定填写《施工技术核定表》。

4．6技术交底的控制

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：项目施工和服务提供要求控制 | C版 | 0次修改 |

4．6．1为了使施工人员明确施工方法，规定要求，质量标准，安全要求等，各主

要工种必须按规范进行书面技术交底，施工员填写《技术交底单》。

4．6．2技术交底的依据为设计文件、图纸、施工组织设计（专项方案）、有关技术工艺规范、标准等。由项目部提供相应文件。

4．6．3所有的技术交底均应予以记录，并保存。

4．7施工机具设备的控制，执行《基础设施和过程运行要求控制》。

4．7．1大型设备实行定人定机，操作人员持证上岗。

4．7．2设备、机具的管理、维修、保养执行本公司《设备管理规定》及各基层设备管理有关规定。项目部保留机械设备验收、维修相应记录。

4．8关键/特殊过程的控制

4．8．1项目经理部应根据工程对象、检测手段和本公司《工程技术管理规定》规定明确该建筑产品的关键/特殊过程，本公司工程产品关键过程确定为以下过程：

（1）桩基施工中的油压值和桩长控制。

（2）主体结构施工中的钢筋、砼、承重砖墙、轴线、标高控制。

（3）净化工程中安装高效过滤器及检测。

4．8．2特殊过程为以下过程：

（1）结构焊接。

（2）大体积砼施工。

（3）防水层施工。

4．8．3对本公司确定的关键/特殊过程的人员技术水平、资格予以审核、确认，施工前编制专项方案，做好性能实验和各分部分项验收安排。按4.6条款进行技术交底，包括制作样板，确保提供专业作业工具，项目部加强过程检查，及时验收，相关方予以确认，并保留确认记录。

4．8．4发现异常情况，及时通知相关方，明确变更方案，并按确认的方案要求施工、验收，保存相关证据。

4．9对特殊过程必须从人、机、料、法、环五方面由项目部安排专人确认，确认记录可以在不同工程资料中体现，见证取样试验必须保留完整质量证明文件。

4．10项目经理部执行本公司《安全生产管理规定》和《基础设施和过程运行环境要求控制》，确保施工安全生产和具备良好的作业环境。采取防范风险的有效措施，加强过程动态检查，总公司及各基层公司负责过程抽检，执行《产品监视和测量要求控制》

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：项目施工和服务提供要求控制 | C版 | 0次修改 |

和本公司《工程质量管理制度》，保留检查记录。

4．11按工程项目及规模配置监视和测量设备，执行《监视和测量设备要求控制》。

4．12测量放样定位的控制

4．12．1作业人员按《人力资源要求控制》有关规定执行。

4．12．2测量前，应对业主提供的平面控制点和水准点予以确认和保护，保存有关记录文件。测量过程网经项目质检员复核后，报相关方验证，签认合格后，方可下一步施工并保持记录，以便追溯。

4．12．3对测量、放样验证中出现不合格，应及时予以追溯、检查、分析原因，执行相应控制程序。

4．13工程开工的控制

4．13．1工程开工条件

（1）施工组织设计（方案）已经编制和批准。

（2）现场布置的设施已基本完成。

（3）项目经理部所有成员、设备、机具、材料准备已基本到位。

（4）平面测量控制网已建立。

（5）业主对开工的其它要求已经满足。

4．13．2开工条件具备后，项目经理部申请开工，填写《开工报告》报相关方签认，并保存开工报告。

4．14工程进度计划

4．14．1项目经理部每月依据组织设计编制工程实施进度计划，绘制进度计划图表，经项目经理批准备报相关方，如进度产生偏差，项目部应采取纠偏措施。总工期因业主原因不能完成时，应有书面说明或函件证据。

4．14．2项目经理部发现与总进度计划偏差较大时，应及时通过经营人员与业主沟通协商（或在监理例会上协调），调整分月计划或总进度计划，确保目标的实现。

4．15项目经理部施工过程中，监控、协调所采用的方法：

（1）召开经营性的施工生产例会。

（2）项目部主要成员参加监理召开的例会。

（3）采用各种通讯手段。

（4）各工种班前口头交底，巡回检查，及时通知相关方或报验单。

（5）指定专人（施工员）负责填写《施工日记》，内容包括当日施工内容、质量要

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：项目施工和服务提供要求控制 | C版 | 0次修改 |

求、安全交底，上级检查要求、天气等，遇有工作量变化等情况及时填写《工程签证》，报请业主、监理签认。

4．16工程所需物资，按《采购控制程序》实施采购、验证、保存验证记录。

4．17对有分包的建筑产品施工，按《施工分包方控制程序》执行。

4．18对特殊岗位人员如项目经理、特殊工种作业人员、有关专业人员，必须满足工程质量控制的要求，执行《人力资源控制程序》。

4．19对过程产品，进货物资进行标识，防止不同产品混用和误用，确保有需要时，对重要产品形成的过程实现可追溯性。

4．19．1项目经理部负责标识的实施；项目质检员负责对验收的过程建筑产品状态进行标识。

4．19．2标识的内容及方式：

（1）标识内容：物资名称、或半成品、规格型号、供货单位、数量等，质量验收状态有：已检、待检、合格、不合格等。

（2）标识方法：仓库物资用标签；现场物资按堆放区用标牌，建立入库、进货验证记录，质量验收以分部项验收记录为主或直接标识、有效试验报告、验证文件等。

4．19．2可追溯性

（1）追溯途径：本公司按下述途径追溯

质量验收记录

施工日记、技术交底

原材料、半成品的实验记录

有效质量证明文件等

有关标识记录

被追溯的不合格品

（2）所有标识及标识记录必须真实、准确、清楚，包括业主提供的物资。

4．20对业主和外包方财产的要求控制

4．20．1业主提供的财产，包括：

（1）合同规定由业主提供的直接用于建筑产品的物资财产，如图纸、甲供材、业

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：项目施工和服务提供要求控制 | C版 | 0次修改 |

主现场等。

（2）业主拥有的无形资产及提供的其他财产。

（3）外包方财产为进入项目工程现场外包方提供的财产如材料、设备、知识产权、个人数据。

4．20．2项目经理部应按合同文件，登记业主和外包方提供产品目录、规格和数量等，提出具体质量、价格、供货时间等要求，材料员和质检员负责业主提供财产的接收和验证工作。

4．20．3对业主提供的财产验证应在相关方在场时进行并做好记录，双方签证，对验证合格的产品进行标识入库、保管；对不合格的财产进行标识、隔离、统计、记录，并立即向业主报告，协商解决。

4．20．4当发现业主和外包方提供的财产有丢失、损坏或不适用情况时，项目经理应及时向业主或外包方报告，协商处理。

4．20．5项目经理部验证不能免除业主或外包方提供财产的合格责任。

4．21搬运、贮存、成品保护

4．21．1项目经理部在组织人员搬运时，应根据物资的特性，选用合适的运输设备和工具，防止剧烈震动、碰撞、重压、倒置等，必要时采取防雨、防潮等措施。废杂物严禁抛洒。

4．21．2对易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等物资，应安排专人跟踪监督，严格控制搬运方法，确保安全。

4．21．3贮存要求：

（1）运至现场的所有原材料、半成品、设备和其它物资，都必须按存放要求贮存在适宜的场地或库房，严禁超载堆放，严禁存放在危险部位。

（2）贮存场地和仓库应有必要的防火、防雨、防潮、防盗措施，分类、分区堆放。

（3）物资领用须经工长以上管理人员同意。

4．21．4半成品、成品保护

（1）各基层公司或项目经理部应制定成品保护措施，明确外包方提供的产品防护防护要求（如标识、搬运、防污染、运输、包装等）。建安工程在装饰阶段，相互交叉作业时，由项目经理部指定专人负责，避免因损坏、污染或丢失而造成返工、损失和工期延误。

（2）一旦半成品、成品遭损坏，应根据《不合格品控制程序》处置。由责任方给

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：项目施工和服务提供要求控制 | C版 | 0次修改 |

予赔偿。

（3）最终成品在办理交付手续前，仍负有成品保护责任，项目经理部现场应有卖价看护，防止室内进雨，玻璃损坏，卫生照明器具等的被盗，必要时应作出标识，直至与业主办理完交付手续。

4．22放行、竣工交付与交付后的活动控制

4．22．1各工序放行的控制

各工序完成后，项目部组织验收，由施工员按行业规定填写报验记录及提供有关质

量文件，专职质检员签字，应由项目工程师或项目经理签字的必须完备手续，验收合格后，报相关方验收确认，保留确认记录。

4．22．2竣工交付的控制

（1）合同规定的所有条款已全部完成。

（2）所有分部、分项及过程的检验和试验均已完成且满足规定要求。

（3）有完整的工程技术和质量验评资料。

（4）项目部竣工自检或专业部门验收合格后，填写《工程竣工报告》，向相关方申请验收。必要时本公司相关部门参与自检活动。

（5）验评依据：国家/行业等施工技术规范及工程质量验评标准。

（6）及时按市质检站统一制定的申报资料由项目经理填写《南京市建筑工程质量保修书》、《工程竣工报告》等。

4．22．3竣工交付后的活动控制

（1）交付后的活动即本公司服务活动，为了保证业主预期质量和使用功能满足规定要求，及时排除使用中出现的质量问题，实现合同规定或国家控制规定的建筑产品保修要求，配合业主做好交钥匙验收工作。

（2）项目部组织各工种维修人员，确定维修负责人及联系方式，搜集业主的反馈信息，及时处理业主的意见、来函、来电及来人、来访的接待。半年后建安工程应组织回访一次。

（3）回访的方式有：验收现场回访、通过电话、信件了解情况，记录回访信息。

（4）在回访中发现因施工原因造成质量问题，在保修期内，回访人员应及时通知，由原项目部三天内安排相关施工人员免费保修。

（5）如因设计或使用造成的质量问题，本公司协助维修。

（6）回访服务的验证，一般情况下由维修的负责人进行验收，业主确认维修项目

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：项目施工和服务提供要求控制 | C版 | 0次修改 |

及服务水平，由负责人向管理部门及时反馈维修信息，作为管理评审的输入内容之一。

（7）维修过程中，严禁维修人员直接与业主发生矛盾和冲突，如有意见不一致由维修负责人与业主协调处理。

4．23按本公司《改进要求控制》的规定，对施工生产过程，工程质量进行统计、分析、总结，以验证实现过程能力，谋求工程质量的不断改进。

5、相关文件

5．1本公司作业管理规定

5．2国家/行业建筑安装工程施工验收规范及规程及GB/T50430-2007规范

5．3《文件要求控制程序》（NZ/QP-7.5）《不合格品要求控制》（NZ/QP-8.7）

5．4《采购外包过程要求控制》（NZ/QP-8.4）

5．5《工程项目与过程监视和测量要求控制》（NZ/QP-8.6）

5．6《改进要求控制》（NZ/QP-10）

6、质量记录

6．1监理报验管理统一规定表格记录

6．2行业管理统一资料表格记录

6．3南京市建筑工程质量保修书

附图一：

建筑安装工程工艺流程图

开工准备

基础施工

*主体结构施工

屋面工程施工

装饰施工

门窗安装

楼地面施工

水电安装

竣工交付

（土方、基槽、钢筋、砼、砖基础、防潮层等）

（钢筋、帮扎焊接、砼浇注、承重）

（保温、防水层、瓦）

（内、外粉刷，涂料，饰面）

（木门、塑料窗、防盗门、壁橱等）

（木门、塑料窗、防盗门、壁橱等）

（楼面，地面，楼梯）

（上、下给排水管，消防管，洁具，电器设备等）

注：1、刮号内为主要分项工程

2、打“*”为关键分部工程

附图二：

洁净室主要施工程序

现场

清理

安装各种

管线吊架

安装风管

吊架

安装电气

桥架吊杆

安装吊

顶吊杆

安装管线

管线耐压试验

管线保温

安装管线

清扫

风管漏风检查

风管保温

安装电气桥架

电气配管安装

架设吊

顶龙骨

架设轻质

隔墙龙骨

安装风口、风气照

明（塑料模保护）

安装墙面板材

（墙面装修）

安装内门、窗

安装吊顶面板

安装照明设备外罩

地面装修

安装净化空调设备安装工艺设备

安装管线

接缝处密封（设备

之间建筑配件之间）

室内及设备防尘清扫

安装粗、中

效过滤器

空调设备运转

风管空吹

*安装高效过滤器

送风、送水、送气

安装扩散板风口

净化空调系统试验调整完毕

注：“*”为关键工序

附图三

静压桩基础施工工艺

桩位测量、放样

管桩进场验收

桩机就位

吊、放桩

*压桩

接桩

*压桩

结束

注：“*”为关键工序

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.6.（9.1.3） |
| --- | --- | --- |
| 标题：工程项目与过程监视和测量要求控制 | C版 | 0次修改 |

1、目的

对本公司质量管理体系及工程项目施工过程及工程项目的特性必须进行监视和测量，确保管理体系及工程产品特性符合要求。通过适当的测量数据、检查、分析、评价满足业主要求。

2、范围

本公司质量管理体系及所覆盖的产品。

3、职责

3．1工程处负责质量管理体系运行过程的监视及对项目工程的抽查、分析、评价、总结。

3．2本公司各部门负责其对应质量管理职能过程的监视。

3．3各基层公司及项目经理部负责工程项目施工过程及产品质量的监视以及对业主和相关方满意测量分析。

4、要求控制

4．1质量管理体系运行监视要求及控制

4．1．1本公司对质量管理体系运行过程的监视和测量方法有：

（1）每年组织贯标例会，与各基层公司沟通。

（2）下发贯标文件。及每季度对质量管理体系运行进行检查。

（3）按《内审要求控制》执行。

（4）按《管理评审要求控制》执行。

4．1．2当质量管理体系运行过程中发现不符合策划要求及有关控制要求时，及时提出纠正和由工程处下发纠正措施处理单，并跟踪验证处理结果，保留验证记录。

4．1．3各基层公司管理层及质安处应及时将重大监视情况向分管领导，直至总经理以口头、书面形式上报。

4．1．4本公司各部门对其业务管理过程中，应将监视情况不符合质量体系要求情况向本公司分管领导反映。

4．1．5各基层公司及项目部负责工程项目施工过程的监视，执行《项目施工和服务提供要求控制》，具体监视方法：

（1）召开项目部例会。

（2）按本公司有关项目规定进行检查，保留检查记录。（或工程项目分级验收记录）

（3）对检查中发现重大隐患，下发整改通知单，并跟踪复查整改结果，需采取改进措施时，执行《改进要求控制》。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.6.（9.1.3） |
| --- | --- | --- |
| 标题：工程项目与过程监视和测量要求控制 | C版 | 0次修改 |

（4）参加监理例会，并分析相关方提出的质量信息。

（5）本公司有关部门或行业主管部门的检查意见。

4．2工程项目的监视和测量

4．2．1对进货物资的检验和试验控制由项目经理部材料员、质检员控制实施（材料员负责物资规格、数量、品种的检验；质检员负责物资质量要求的抽检或全检），并填报“进场物资验收单”（监理要求的统一表格）。

4．2．2根据合同和有关验收规范要求，以及《工程质量管理制度》和《工程技术管理规定》必须做性能试验的原材料和半成品，按试验规定抽样检验，送有资质的检测机构进行试验，并征得相关方的认可和见证，保持原始试验证据和记录。

4．2．3对不合格原材料、半成品等物资按本公司《不合格品要求控制》有关规定执行。

4．3对建筑产品的检验和试验（即监视和测量）控制

4．3．1质检员应有相关资格，持证上岗（专职），项目经理部应设专职质检员，各工种负责人为兼职质检员。

4．3．2根据施工工艺流程设置测量和监控点（施工工艺流程见《项目施工和服务提供要求控制》），一般设置要求：

（1）测量放线后，下步工序施工前。

（2）每个分项工程完工后，下道分项工程施工前。

（3）所有隐蔽预埋工程之后，下道覆盖工序之前。

（4）建筑产品验收标准规定的必须检测的项目。

（5）合同和行业要求必须取样检测的。

（6）按验收规范必须正确划分分部、分项、设置监控。

（7）所有结构工程必须要有检验测试记录。

（8）给排水系统、消防系统及机电设备安装完毕后必须按规定试运行。

4．3．3检验和试验的依据

检验和试验的依据为有效的设计文件、图纸、图集、施工技术规范、国家/行业质量验收标准及合同技术条款的有关规定。

4．3．4检验和试验的实施

（1）上道工序检验和测试合格后，方可进入下道工序施工；分部工程中所有分项检验和测试合格后，方可进行分部工程验收；所有分部工程检验、试验合格后并完成合同所有条款，方可进行单位工程的验收。所有隐蔽工程，由项目工程师组织有关人员按

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.6.（9.1.3） |
| --- | --- | --- |
| 标题：工程项目与过程监视和测量要求控制 | C版 | 0次修改 |

当地规定共同验收。在自检合格基础上，报监理工程师及相关方确认，保留确认记录。

（2）项目经理部实施合同和规范规定的试验，对送有资质的检测机构试验，应作出安排，通知相关方，并保存试验记录。

4．3．5相关方的验证（监理、设计、质监站等）

依据质量检验标准以及合同的规定，项目经理部专职质检员对每道工序、每一个分项、分部检验合格后，由质检员填写《分项工程质量检验评定表》，工长、项目经理签字，质检员核定等级，分部工程由项目工程师、项目经理签字，质检员核定等级填写《分部工程质量检验评定表》，并报请业主与相关方进行验证，并办理验证认可手续。

4．3．6所有检验和试验都应保护完整的记录，按建筑行业《工程验收资料》收集。

4．3．7对过程检验和试验发现不合格品按本公司《不合格品要求控制》处理。

4．4建筑安装工程竣工验收控制

根据现行国家或行业《建筑工程质量验收标准》进行竣工验收。

4．4．1项目经理部填写《工程竣工验收申请报告》通知监理、业主，必要时通知本公司部门参加。

4．4．2竣工验收条件及组织

（1）所有分部、分项工程已按合同施工完毕，并经项目经理部检验方能进行单位工程的竣工验收程序。各基层公司参与重大分部工程、竣工工程的验收。

（2）有完整的工程技术、质量验收资料和施工管理资料。

（3）有完整的原材料、半成品和设备的试验报告和验收记录。

（4）住宅工程：还须分户验收合格。同时满足环境节能验收要求。

4．4．3竣工验收的依据

（1）现行建筑工程施工验收规范、行业标准。

（2）合同及设计（包括变更）文件。

（3）行业主管部门的验收规定和程序要求。

4．4．4竣工验收的内容

（1）按合同、设计文件的项目是否已全部完成。

（2）竣工资料是否齐全、完整。

（3）工程的外观检查，由参加人员填写《单位工程观感质量评定表》。

（4）机电设备、给排水系统、消防系统等设备运行试验。

4．4．5竣工验收中发现的不合格，项目经理部按《不合格品要求控制》执行，项

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.6.（9.1.3） |
| --- | --- | --- |
| 标题：工程项目与过程监视和测量要求控制 | C版 | 0次修改 |

目经理部、质检员（施工员）对竣工验收小组的验收意见负责记录，并对不合格项进行处理、跟踪检查和验证。

4．4．6竣工验收小组竣工验收自检合格后，在竣工验评资料相关栏目签字认可。由项目经理部填写《单位工程竣工验收申请表》，相关人员签字，加盖公章，正式向业主、相关方申请验收，提供验收准备，报送有关竣工资料，项目工程师复核竣工图，加盖竣工章。

5、相关文件

5．1《不合格品要求控制》                           NZ/QP-8.7

5．2《建筑安装工程施工质量验收规范》等

5．3《洁净室施工及验收规范》

5．4《改进要求控制》                               NZ/QP-10

5．5《采购外包过程要求控制》                       NZ/QP-8.4

5．6本公司工程质量管理文件及当地行业主管部门有关工程质量管理方面的规定

6、质量记录

6．1《质量、安全生产检查表》或 《工程质量信息检查表》        NZ/QR-8.6

6．2《隐患整改通知单》                                       NZ/QR-8.6

6．3 执行本公司体系要求控制有关文件记录填写。（略）

6．4执行建筑工程统一质量记录表格。（略）

隐患整改通知单

NZ/QR -8.6                                       NO.

| 工程名称 |  | 检查部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查及整 改措施 |  |  |  |
| 检查人 |  | 接受人 |  |
| 整改要求 |  |  |  |

单位名称：                                                  日期：

质量、安全生产检查表

NZ/QR- 8.6                                                                                 NO.

项目名称：                     单位：                 部位：                     时间：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况、意见 | 整改意见、建议 | 责任人 接受人 | 整改、反馈情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查参加人员： |  |  |  |  |  |  |

单位名称：

工程质量信息检查表

NZ/QR-8.6                                                              单位名称：

| 工程名称 | 检查内容 | 检查情况 | 备注（确认责任人） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工序报验是否及时 |  |  |
|  | 施工方案、报监是否及时、交底是否有书面材料 |  |  |
|  | 工程分部、分项验收情况 |  |  |
|  | 作业文件是否明确 |  |  |
|  | 监理等例会主要问题有哪些及处置情况 |  |  |
|  | 主要材料进场验收情况、有无记录、报验 |  |  |
|  | 材料进场需复试的报告是否齐全 |  |  |
|  | 设计变更手续是否齐全、有无再交底 |  |  |
|  | “两块”实验报告是否齐全、合格 |  |  |
|  | 分部工程验收意见和整改情况 |  |  |
|  | 测量数据有无复核、控制 |  |  |
|  | 回访、维修内容及处置情况 |  |  |
|  | 工程实体质量 |  |  |

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.7 |
| --- | --- | --- |
| 标题：不合格品要求控制 | C版 | 0次修改 |

1、目的

对不合格原材料、半成品和成品及工序进行识别及处置，防止不合格品的非预期使用或交付。

2、范围

指本公司建筑产品施工生产所使用的原材料、半成品、成品，分部分项工程及工序出现的不合格品。（包括外包方提供的与项目有关的产品以及交付后发现的不合格）

3、职责

3．1本公司有关部门及各基层公司负责监督执行及指导、服务工作。

3．2项目经理部具体负责对不合格的原材料、半成品、分部分项工程及工序的识别、标识、处置、记录、报告。

3．3项目工程师组织项目经理部质量员、施工员、工长对不合格品的评审、处置及复验。必要时本公司有关部门参与评审。

4、要求控制

4．1不合格品的判定标准，应根据其技术性能、技术文件和相关验收标准。

4．2不合格品的识别形式以检查验收提供的证据或法定检测机构出具的有效报告。（含业主和监理通知单内容）

4．3不合格品的分类：

（1）严重不合格：直接影响产品质量、结构性能指标或影响使用功能产生的不合格。

（2）一般不合格：个别或少量不影响产品最终质量的不合格，仅感观有缺陷的。

4．4进货物资不合格品的评审和处置

4．4．1当原材料及半成品验收出现不合格时，质检员立即报告项目经理或项目工程师组织评审，提出处置意见，项目工程师签字并保持记录。

4．4．2进货物资评审处置方式

（1）对原材料不合格可采用选择使用、让步接收、退货。

（2）对于一般不合格品可采取纠正、整改、返工、修补等处置。

（3）对业主提供产品的不合格采取告知、暂停使用、隔离等处置。

（4）保留处置验证记录（含监理通知回复单或最终验收记录）

4．4．3项目经理部由材料员或施工人员对不合格品进行标识，在未处置前不得使用，质检员监督检查。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP8.7 |
| --- | --- | --- |
| 标题：不合格品要求控制 | C版 | 0次修改 |

4．4．4当工序验收出现不合格时，应立即通知施工班组作出隔离、标识或停工，质检员填写《不合格整改通知单》，报项目经理或项目工程师组织评审、处置。

（1）应保留不合格内容，处置措施记录，确定不合格类别。

（2）按整改意见处置后，由项目质检员跟踪验查，项目技术负责人确认。

4．4．5若按让步接收处置，由项目经理组织有关人员与业主或监理协商办理让步接收手续，由业主、监理签认，并保留证据。

4．4．6交付使用后发现不合格品，应执行《改进控制程序》。项目部组织返修，及时与业主协商处理办法，以满足业主正当要求。返修后应得到业主的确认，保留确认记录。

5、相关文件

5．1《工程项目与过程监视和测量要求控制》             NZ/QP-8.6（9.1.3）

5．2《采购外包提供要求控制》                       NZ/QP-8.4

6、质量记录

6．1《不合格整改通知单》                           NZ/QR-8.7

南京市住宅建设总公司

不合格整改单

NZ/QR -8.7                                                NO.

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查部位 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不合格情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不合格类别： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查及整改措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 接受人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部专职 质检员 |  |  |  | 项目部技术负责人 |  |  |  |  | 整改 日期 |  |  |  |  |  |  |
| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  | NZ/QP9.1.2 |  |  |  |  |
| 标题：业主满意监视测量要求控制 |  |  |  |  |  |  |  | C版 |  |  | 0次修改 |  |  |  |  |

1、目的

分析评价业主及相关方对工程产品、服务活动及本公司质量管理满意程度。

2、范围

本公司建安工程、基础工程、净化工程及其服务活动。

3、职责

3．1项目部负责监视业主及相关方对工程及服务活动满意程度。

3．2各基层公司负责对项目部监视结果进行统计、分析和改进。

3．3工程处负责对基层公司有关过程相关信息收集的监督、管理。

4、要求控制

4．1满意度监视内容：

（1）资源能力满足业主（或相关方）需求的满意程度。

（2）工程实现过程业主及相关方满意程度。

（3）维修、服务过程业主满意程度。

4．2满意度监视渠道及方式

4．2．1各基层公司和项目部在与业主有关过程中，收集本公司资源能力业主满意程度信息。主要通过市场需求调研、招标过程、直接与业主沟通等方式收集。

4．2．2项目部在项目实现过程、验收过程、交付及维修服务过程中，收集业主满意和潜在需求的信息，主要通过工期、质量检查验收、例会、维修、回访等方式收集。

4．3满意程度监视频次及要求

4．3．1每年管评前，业主对工程满意程度均应收集与评价。

4．3．2每项工程竣工后半年内，基础、净化工程也可在竣工验收时进行回访。

4．3．3工程实现过程中，及时收集业主及相关方满意程度信息。

4．3．4回访方式有：

（1）发放工程质量回访单。

（2）电话回访、直接面谈，检查、验收反馈意见。

（3）竣工验收座谈回访。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP9.1.2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：业主满意监视测量要求控制 | C版 | 0次修改 |

（4）保修过程中，询访及保修确认记录等。

4．3．5项目部应及时将收集和回访的结果，以书面、口头、总结形式反馈给所属基层公司。

4．4满意程度监视结果分析

4．4．1由各基层公司统计监视结果及满意程度分析。

4．4．2监视信息分析以定性分析为主，定量分析主要在有足够测量数据或区域分布有可比性时采用。

4．4．3测量结果满意及良好以上可不作分析。

4．4．4分析主要内容应为：

（1）工期进度；（2）工程质量；（3）服务（含整改、保修）；（4）较满意中的潜在不满意；（5）质量管理体系要求。

5、相关文件

5．1《改进要求控制》              NZ/QP-10

6、质量记录

6．1《工程质量回访单》            NZ/QR-9.1.2

6．2验收记录、监理例会记录、工作总结

6．3获得荣誉、表彰等证据

工程质量回访单

NZ/QR- 9.1.2                                     NO.

| 建设单位（监理） |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（造价） |  | 竣工日期 |  | 联系人电话 |  |
| 工期进度 |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |
| 服务过程 （含整改、维修） |  |  |  |  |  |
| 质量管理 体系要求 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（监理）签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

单位名称：                                            回访人：

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP9.2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：内部审核要求控制 | C版 | 0次修改 |

1、目的

验证质量管理体系是否符合ISO9001-2015标准要求和GB/T50430-2007规范要求，是否得到有效保持、实施和改进。

2、范围

适用于本公司质量管理体系及工程项目的内部审核。

3、职责

3．1分管领导

（1）批准本公司年度内审计划和审核实施计划。

（2）批准内部质量管理体系审核报告。

（3）负责组织内部质量管理体系审核工作。

（4）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告，并向总经理及管理层报告审核结果。

3．2工程处

（1）编写《年度内审计划》并负责组织实施。

（2）组织、协调内审活动的开展。

3．3内审组长

（1）编制、实施本次内审计划。

（2）编写内审报告。

3．4受审核部门提供有关被审核文件，体系运作情况、记录，制定改进纠正措施并实施，完成实施后，向质安处报告情况。

4、要求控制

4．1内审频次

4．1．1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程序，及以往审核的结果，由工程处负责策划各部门全年审核方案，确定审核的范围、频次和方法，每年内审一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由分管领导及时组织进行内部质量审核：

（1）组织机构、管理体系发生重大变化。

（2）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉。

（3）法律、法规及其他外部要求的变更。

4．1．2根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对性某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

4．2审核前的准备

4．2．1分管领导任命内审组长和内审人员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP9.2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：内部审核要求控制 | C版 | 0次修改 |

4．2．2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交分管领导审核，计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：

（1）审核目的、范围、方法、依据。

（2）内部审核的工作安排。

（3）审核组成员。

（4）受审时间、地点。

（5）受审部门及审核要点。

（6）考虑管理、施工过程中的重点，影响组织的变化和以往审核的结果。

4．2．3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无遗漏，确保审核能顺利进行。

4．2．4内审组长于内审前将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前通知内审组长。

4．2．5内部质量体系审核员应该培训、考核合格后方能担任。

4．3内审的实施

4．3．1首次会议

（1）参加会议人员：本公司领导、质量管理体系各级分管领导内审组成员及各基层贯标负责人，与会者签到，并由工程处保留会议记录。内审组长主持会议。

（2）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4．3．2现场审核

（1）内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

（2）内审组长需全面了解内审情况，对《内审不合格项报告》进行核对。

（3）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

4．3．3审核报告

（1）现场审核后，内审组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客的合同要求，确认不合格项，并发出不合格项报告组相关部门领导，确认后由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审

核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。

（2）审核组长编写《内部质量管理体系审核报告》，交分管领导审核，并向总经理汇报。

审核报告内容：

①审核目的、范围、方法和依据。

②审核组成员、受审核方代表名单。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP9.2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：内部审核要求控制 | C版 | 0次修改 |

③审核计划实施情况总结。

④存在的主要问题分析。

⑤对公司管理体系有效性、符合性结论及今后改进建议。

4．3．4末次会议

（1）参加人员：同首次会议参加人员，与会者签到，并由工程处保留会议记录。内审组长主持会议。

（2）会议内容：内审组长简要叙述审核过程，宣读不合格项报告、《内部质量管理体系审核报告》，提出完成纠正措施的要求及日期，由本公司领导讲话。

4．3．5由工程处发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门及各基层公司，并组织内审员对不合格项报告进行跟踪验证。本次内审结果要提交本公司管理评审。

5、相关文件

5．1《改进要求控制》                          NZ/QP-10

5．2《管理评审要求控制》                      NZ/QP-9.3

6、质量记录

6．1《审核实施计划》                          NZ/QR-9.2

6．2《内审检查表》                            NZ/QR-9.2

6．3《内审不合格项报告》                      NZ/QR-9.2

6．4《内部质量管理体系审核报告》              NZ/QR-9.2

6．5《内审首（末）次会议签到表》              NZ/QR-9.2

南京市住宅建设总公司

审核实施计划

NZ/QR -9.2                                         NO.

1、审核目的：验证本公司质量管理体系实施是否符合ISO9001-2015标准和

GB/T50430-2007    规范的要求

2、审核依据： ISO9001-2015       GB/T50430-2007     公司质量管理体系及其他相关外来文件

3、审核范围：质量管理体系涉及各部门及各基层公司、项目经理部

4、审核时间：    年  月  日至    年  月  日

5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首末次会议：总经理或分管领导及审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在岗位。

6、审核安排（共性条款：4.4、5.3、6.2、7.4、7.5、9.1.3、10）

| 日期 | 受审部门 | 审核涉及的标准主要条款 | 审核人员 |
| --- | --- | --- | --- |

编制：        日期：          审核：            日期

南京市住宅建设总公司

内审检查表

NZ/QR -9.2                                                                                     NO.

| 受审核部门 |  |  |  | 接待人 |  | 审核员 |  | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核内容及方法 |  | 审核记录 |  |  |  |  | 评价 |  |

南京市住宅建设总公司

内审不合格项报告

NZ/QR-9.2                                        NO.

| 受审核部门 |  | 审核日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 不合格事项描述： 不符合标准： 严重程序： □严重 □一般 不符合类型： □1 □2 □3 （审核员）签名： 日期： |  |  |  |
| 原因分析及采取的纠正措施： 制定人（签名）： 实施人（签名）： 预期完成日期： 审核员认可： 日期： |  |  |  |
| 纠正措施的验证： 审核员： 日期： |  |  |  |
| 注：不合格类型：1、体系性不合格 2、实施性不合格 3、效果性不合格 |  |  |  |

南京市住宅建设总公司

内部质量管理体系审核报告

NZ/QR-9.2                                        NO.

| 审核目的 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核范围 |  |  |  |  |  |
| 审核依据 |  |  |  |  |  |
| 审核组长 |  | 审核员 |  | 审核日期 |  |
| 审核过程综述： |  |  |  |  |  |
| 审核结果： A：不合格项数量：一般 项；严重 项 B：对质量管理体系运行的评价： C：问题分析和改进建议： |  |  |  |  |  |

编制：                       审核：                  批准：

日期：                       日期：                  日期：

南京市住宅建设总公司

内审首（末）次会议签到表

NZ/QR-9.2                                          NO.

| 姓名 | 部门 | 职务 | 姓名 | 部门 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP9.3 |
| --- | --- | --- |
| 标题：管理评审要求控制 | C版 | 0次修改 |

1、目的

确保本公司的质量管理体系适宜性、充分性和有效性。（包括应对风险和机会措施的有效性和改进要求）。

2、范围

适用于对本公司质量管理体系、质量目标、质量方针和应对风险机会措施的适宜性、充分性和有效性评价、调整、改进决策的管理评审工作。

3、职责

3．1总经理

（1）批准评审计划。

（2）主持管理评审工作。

3．2分管领导

（1）审核管理评审计划。

（2）组织起草、定稿、完成《质量管理体系运行报告》。

（3）对决策的落实和改进工作进行跟踪。

3．3工程处

（1）负责编制管理评审计划。

（2）组织收集管理评审的输入资料。

（3）起草《质量管理体系运行报告》。

（4）督促有关部门对评审决策具体安排落实及对信息的收集、总结。

3．4本公司各相关职能部门及各基层公司

（1）负责收集相关的评审输入资料。

（2）评审决策形成后，对涉及本部门或基层公司的纠正措施和改进计划进行具体落实和安排。

4、要求控制

4．1评审濒次：每年至少一次，且两次时间间隔不超过12个月，在下列状况下必须进行一次评审。

（1）本公司机构、体制、营业项目发生重大变化时。

（2）当发生严重质量事故，顾客进行严重和连续投诉时。

（3）市场行情发生重大变化，国家政策、法律、法规发生重大变化。

4．2评审时机：

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP9.3 |
| --- | --- | --- |
| 标题：管理评审要求控制 | C版 | 0次修改 |

一般安排在内审结束后，在相关信息收集完整、分析、总结基础上进行。

4．3评审计划由工程处编制后，并推荐出席会议人员名单，报分管领导审批。

4．4评审计划经批准后，工程处在会议召开前适时发出通知。

4．5评审输入资料准备

4．5．1本公司质量管理体系的职能部门及各基层公司，在收到管理评审计划后，收集并及时上报相关的评审资料。

4．5．2所准备的评审资料内容于会议前一周交工程处。内容包括：

（1）项目部工程质量情况，包括发生的问题及纠正和预防措施的实施状况，员工对质量管理工作合理化建议，还包括外部供方绩效。

（2）过程控制及监督记录情况，整改通知的发出情况及跟踪落实验证情况。

（3）业主和相关方的反馈意见、顾客满意测量分析、质量目标分解完成情况。

（4）内审，不合格纠正措施，跟踪验证情况。以往管理评审、决策落实情况。

（5）资源能力的分析情况及质量管理体系运行工作小结等。（包括本公司体系内外部的变更情况）

（6）应对风险和机会的措施有效性及改进建议。

4．5．3工程处根据以上资料整理归类，起草《质量管理体系运行报告》。

4．5．4《质量管理体系运行报告》经分管领导审核、定稿后，由工程处将所有资料印制适当份数，形成会议文件于会议前准备好。

4．6管理评审输出内容：

本公司由管理层对评审输入资料分析、讨论，以管理评审决策形式由总经理作出。质量管理体系运行符合性、适用性、充分性。

（1）改进要求方面及落实措施。

（2）资源需求的改进。

（3）存在风险机会预防措施改进。

（4）质量管理体系变更的需求。

4．7会议议程

（1）总经理主持评审会议，也可由总经理委托分管领导主持。

（2）工程处作为内审内容结果汇报，介绍关于不合格事项的纠正、改进执行情况及其他质量管理工作的失误方面的内容和改进建议。

（3）各分管副总和部门负责人根据有关资料作管辖范围的职责落实状况的汇报，

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP9.3 |
| --- | --- | --- |
| 标题：管理评审要求控制 | C版 | 0次修改 |

对出现的问题作出说明和分析及改进对策的论述。

（4）分管领导作《质量管理体系运行报告》。

（5）出席会议人员对评审资料进行讨论、评价，对不合格项产生的原因形成共识，提出纠正措施和改进意见，落实责任。

（6）总经理根据本公司情况，经管理层讨论改进意见后，做出改进决策。

（7）决策形成的报告文件，下发各基层公司及职能部门。管理评审的所有资料由工程处归档保管。

5、相关文件

5．1《内部审核控制程序》                    NZ/QP-9.2

5．2《改进控制程序》                        NZ/QP-10

6、质量记录

6．1管理评审计划                    NZ/QR-9.3

6．2管理评审记录                    NZ/QR-9.3

6．3管理评审输入材料

6．4管理评审决策

南京市住宅建设总公司

管理评审计划

NZ/QR – 9.3                                       NO.

| 评审时间 |  | 评审地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审目的： |  |  |  |
| 评审会推荐参加人员： |  |  |  |
| 评审内容： |  |  |  |
| 各部门评审准备资料要求： |  |  |  |
| 资料最迟送达时间： 月 日 时 分截止 |  |  |  |

计划编制：          审核：         批准：            日期：

南京市住宅建设总公司

管理评审会议记录

NZ/QR -9.3                                         NO.

| 评审会议时间 |  | 评审地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加人员： |  |  |  |
| 评审过程及内容： |  |  |  |
| 评审决策： |  |  |  |
| 改进纠正和预防措施摘要及涉及部门： |  |  |  |

编制：               审核：              批准：               日期：

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP10 |
| --- | --- | --- |
| 标题：改进要求控制 | C版 | 0次修改 |

1、目的

确定和选择改进机会并实施必要措施，持续满足业主要求，增强业主满意。

2、范围

本公司工程项目施工和服务，满足市场及业主对未来的要求和期望

本公司质量管理体系有效性和绩效。纠正、预防和减少不合格及非预期的影响（包括持续、改进、变革、创新或重组）

3、职责

3．1分管领导负责组织本公司管理体系持续改进，监督、协调改进过程实施。

3．2各部门负责质量管理职能范围内的不合格及采取纠正、预防等措施。

3．3各基层相关部门负责落实本公司改进相关要求，指导督促项目部改进工作。

3．4各项目部负责项目施工和服务，满足业主要求的改进和对不合格的纠正、预防和改进。

4、要求控制

4．1改进的依据

（1）主要是内部审核结果、管理评审报告和监视测量的不合格结果所采取的纠正及纠正措施

（2）质量管理体系内外部情况发生变化，业主及相关方的反馈意见

4．2不合格的识别。

（1）产品质量出现不合格时。

（2）管理评审发现不合格时。

（3）业主与相关方对产品质量投诉抱怨时。

（4）内审发现不合格时。

（5）供方产品或服务过程出现不合格时。

（6）其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的不合格。

4．3识别潜在不合格（或风险）

（1）产品质量统计、市场需求、业主满意程度。

（2）以往的内审报告，质量会议记录。

（3）外来同类型不合格信息数据。

（4）在日常体系运作过程中的检查、监督记录。

4．4不合格的性质

（1）不合格同按性质分为一般和严重不合格（性质判定同《不合格品要求控制》）。

（2）当出现多次重复的一般不合格或严重不合格时，必须采取纠正措施，以消除不合格因素，防止不合格再次发生，纠正措施因与所遇到的问题的影响程度相适应。相

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系要求文件 | 文件编号 | NZ/QP10 |
| --- | --- | --- |
| 标题：改进要求控制 | C版 | 0次修改 |

关责任人完整填写“纠正措施处理单”

4．5实施的控制及记录

4．5．1在实施过程中，各级部门负责配置必要的资源，分管领导负责协调和监督。

4．5．2本公司各部门及各基层公司应收集改进、纠正和预防措施实施后的记录证据。

4．5．3改进措施涉及的基层公司或相关部门应保持充分沟通，相互配合，共同确认措施有效性。

4．5．4改进、纠正和预防措施的相关记录，应作为管理评审的输入资料之一。

4．5．5由改进措施（纠正和预防）而引起的对质量管理体系策划的任何变化，采取相应的变更。按《文件化信息要求控制》执行。

5、相关文件

5．1质量信息、数据分析记录

5．2《不合格品要求控制》            NZ/QP-8.7

5．3《文件化信息要求控制》          NZ/QP-7.5

6、质量记录

6．1《纠正措施处理单》              NZ/QR-10

6．2《预防措施处理单》              NZ/QR-10

南京市住宅建设总公司

纠正措施处理单

NZ/QR -10                                         NO.

| 不合格发生地点 |  | 整改通知单序号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 不合格信息记录人 |  | 日期 |  |
| 不合格事实描述 |  |  |  |
| 责任人 |  | 日期 |  |
| 原因分析 |  |  |  |
| 调查人 |  | 日期 |  |
| 纠正措施 |  |  |  |
| 措施实施负责人 |  | 日期 |  |
| 验证结果 |  |  |  |
| 验证人 |  | 日期 |  |

南京市住宅建设总公司

预防措施处理单

NZ/QR -10                                         NO.

| 数据分析描述或潜在不合格或风险发生的可能性 记录人： 日期： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预防或减少非预期影响的评价 调查人： 日期： |  |  |
| 改进机会措施 制定人： 日期： |  |  |
| 验证结果 | 验证人 |  |
|  | 日期 |  |
| 备注： |  |  |